## Sheet1
苔岑2d绘图软件待开发功能清单
序号 | 待开发功能点 | 功能所属板块 | 详细描述 | 现场图片 | 需求等级 | 完成情况 | 备注
1 | 图片修改 | 导航栏 | 系统的图标有残缺需要修改 |  | P2 | 完成
2 | 搜索修改 | 图纸分类 | 在图纸分类中进行顶部的搜索栏还是显示叫“搜索组件”，应该改名叫“搜索图纸”，并且现在图纸没有实际搜索功能 |  | P1 | 完成
3 | 表格样式修改 | 表单组件分类 | 表格的右边的最后一列，在设置固定宽度后，会有边框消失的问题 |  | P2 | 完成
4 | 代码调试 | 组件分类 | 流程图，工业设备，图表组件，网络与云，自定义动效，这几个组件分类现在还没有进行实际开发，不具备使用使用功能 |  | P2 | 待完成
5 | 打开按钮 | 导航栏 | 打开按钮能看到图纸库中的所有图纸，可有选中使用，但是，不能删除图纸（要增加该功能） |  | P2 | 完成
6 | 组件旋转缩放 | 组件 | 组件旋转后缩放不在功能不在原来位置，随着组件一起旋转了，体验不好，修复一下该功能 |  | P0 | 完成
7 | 时间组件图像隐藏 | 组件 | 时间组件右边的图像要可以手动设置是否隐藏 |  | P2 | 完成
8 | 线条是个边框 | 组件 | 现在线条组件是个边框，不好设置线条本身的宽度和高度，修复一下 |  | P1 | 完成
9 | 缺少帮助指引 | 导航栏 | 当用户遇到问题，没有班级直接怎么解决 |  | P3 | 待完成
10 | 我组件保存命名 | 组件 | 在添加我的组件或者组合后可以给这个组件命名 |  | P2 | 完成
11 | 我组件图片 | 组件 | 在添加我们组件能看到组件的大概形状（当前选中形状变为缩略图），或者统一设置一个默认图片 |  | P2 | 完成
12 | 鼠标缩放 | 画布 | 添加在没有锁定画布时，鼠标所在位置进行画布缩放 |  | P1 | 完成
13 | 文本编辑 | 组件 | 文本直接不能双击编辑，修复该问题 |  | P2 | 完成
14 | 对齐编辑 | 布局 | 两个组件之间不容易对齐，在布局板块进行修复 |  | P2 | 待完成
15 | 组件组合缩放 | 组件 | 组件组合缩小后布局会有错乱，或者重叠，不是等比例缩放，解决该问题 |  | P1 | 完成
16 | 导航栏 | 导航栏 | 铅笔不能在前面已经画工的位置（边框中），开始重新画图，修复该问题 |  | P2 | 完成
17 | 中英文切换 | 组件 | 组合命名这里输入中文时老是不能直接切换中文，要点到其他浏览器页面切换中文，再回来才能切换中英文，是不是又问题，解决一下 |  | P3 | 完成
18 | 虚直线设置 | 组件 | 直线组件缺少虚实线的设置 |  | P2 | 完成
19 | 线段组件添加 | 组件 | 添加一个线条组件，和直线功能类似，只是可以多次连续点击变成一条完整的线条，可以设置起始点，和终点的样式（是否为箭头）。 |  | P3 | 完成
20 | 时间组件文字大小设置 | 组件 | 现在不能手动时间组件文字大小和粗细 |  | P1 | 待完成
21 | 组件太多会卡顿 | 组件 | 优化组件太多会有明显卡顿的问题 刚刚在使用的时候发现一个问题，当画布放大的时候进行组件拖拽进入画布是比较流程的，但是当画布缩小（20%）的时候拖拽组件进入画布中进会有明显的卡顿（需要等待一段时间画布上才会出现拖拽的对应组件 ），这里能否优化一下，也不要有明显的卡顿